## 1. 예산항목별 변경내역
1. 예산항목별 변경 내역
(단위: 천원)
서울시 예산 황목 | 사업비목 | 당초예산 (A) | 비목별 비중 | 1차 변경 예산 (B) | 비목별 비중 | 증감 (B-A) | 비고
자치단체 경상보조 (사무관리비) | 총괄관리 기획비 | 10000 | 2.041% | 10000 | 2.041% | 0 | 자치구 집행
| 회의비 및 자문비 | 1500 | 0.3061% | 1500 | 0.3061% | 0
| 심사 및 평가비 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 강사비 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 공간임차료 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 소계 | 11500 | 2.347% | 11500 | 2.347% | 0
자치단체 경상보조 | 프로그램 기획비 | 122500 | 25% | 122500 | 25% | 0
| 멘토비 | 8800 | 1.796% | 8800 | 1.796% | 0
| 단순활동비 | 420 | 0.08571% | 1980 | 0.4041% | 1560
| 프로그램사업비 | 71600 | 14.61% | 71600 | 14.61% | 0
| 행사비 | 59450 | 12.13% | 56450 | 11.52% | -3000
| 공과금 | 11590 | 2.365% | 8341 | 1.702% | -3249
| 소모성 물품구입 | 14400 | 2.939% | 11439 | 2.334% | -2961
| 단기임차료 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 식비 및 다과비 | 1390 | 0.2837% | 1390 | 0.2837% | 0
| 여비 | 750 | 0.1531% | 400 | 0.08163% | -350
| 홍보비 | 2500 | 0.5102% | 2500 | 0.5102% | 0
| 창업활동비(지원금) | 45000 | 9.184% | 45000 | 9.184% | 0
| 창업시상금 | 12500 | 2.551% | 20500 | 4.184% | 8000
| 물품취득비(임차) |  | 0% |  | 0% | 0
| 소계 | 350900 | 71.61% | 350900 | 71.61% | 0
자치단체 자본보조 | 시설비 | 120000 | 24.49% | 120000 | 24.49% | 0
| 물품취득비(구입) | 7600 | 1.551% | 7600 | 1.551% | 0
| 소계 | 127600 | 26.04% | 127600 | 26.04% | 0
합 계 |  | 490000 | 100% | 490000 | 100%

## 2. 프로그램별 및 사업비목별 변경사유(상세내역)
2. 프로그램별 / 사업비목별 변경사유 및 변경(상세)내역
(단위: 천원)
프로그램명 | 세부항목(비목) | 변경 전 (A) |  | 변경 후 (B) |  | 증감 (B-A) | 변경 사유
|  | 산출근거 | 금액 | 산출근거 | 금액
캠퍼스타운 창업지원시설 조성 및 운영비 | 총괄기획관리수당 | ⦁ 캠퍼스타운조성단장 전문가 관리수당 - 1일 3시간이상 (150,000원/일*67회-50,000원=10,000,000원 , -50,000원 절삭) | 10000 | ⦁ 변동없음 | 10000 | 0
| 회의비 및 자문비 | ⦁ 지역거버넌스 회의 - 1일 2시간 이내 - 외부위원 6인, 1회 기준 (100,000원*6명*1회=600,000원) ⦁ 사업단 운영/검토 회의 - 1일 2시간 이내 - 외부위원 3인, 1회 기준 (100,000원*3명*1회=300,000원) | 900 | ⦁ 변동없음 | 900 | 0
| 프로그램기획비 | ⦁ 전담인력 인건비 : 급여, 학교부담금, 퇴직금 포함 (팀장 50,000,000원 +매니저 42,500,000원+팀원 30,000,000원 =122,500,000원) | 122500 | ⦁ 변동없음 | 122500 | 0
| 행사비 | ⦁ 서울 캠퍼스타운 페어 (10,000,000원*1식=10,000,000원) | 10000 | ⦁ 서울 캠퍼스타운 페어 (7,000,000원*1식=7,000,000원) | 7000 | -3000 | ⦁ 캠퍼스타운 페스티벌 프로그램에 참가하는 창업기업 수에 따라 서울시로부터 확정된 집행비용 616만원(VAT포함)을 공식 접수받아 예산절감시킴
| 멘토비 | ⦁ 기술매칭사업관련 자문비 (4,000,000원*1식=4,000,000원) | 4000 | ⦁ 변동없음 | 4000 | 0
| 공과금 | ⦁ 운영사무실 전화비용 - 전화 3회선 (70,000원/월*12개월=840,000원) - 팩스 1회선 (7,000원/월*12개월=84,000원) ⦁ 시반(창업체험)거리 내 사무실 신규 인터넷 설치비 1회선 (55,000원*1회선=55,000원) ⦁ 인터넷 비용 - 2회선 (45,000원/월*2회선*12개월=1,080,000원) ⦁ 보안서비스 - 시반(창업체험)거리 내 신규설치 (132,000원/월*12개월=1,584,000원) ⦁ 우편비 - 우편 등기, 택배 비용 (5,000원*13회-3,000원=62,000원 , -3,000원 절삭) ⦁ 홈페이지 제작 및 운영비 - 덕성캠퍼스타운 홈페이지 호스팅 운명 및 수정, 추가 제작비 (50,000원/월*12개월=600,000원) ⦁ 시반(창업체험)거리 등록면허세 - 시반거리 가설건축물 등록면허세 1회 ⦁ 시반(창업체험)거리관리 - 시반거리 청소등 관리업무 (1개월 최대 500,000원/월*12개월=6,000,000원) ⦁ 창업거점센터 방역비 - 코로나 19 대비 3개월에 1회 진행기준 (300,000원*4회=1,200,000원) | 11590 | ⦁ 9월 말 집행 완료금액 504.4만원 ⦁ 10월~12월(3개월) 집행 예상금액 329.7만원 - 인터넷 및 전화비용 : 52.1 만원 - 보안서비스 : 39.6 만원 - 우편비 : 2 만원 - 창업시반거리관리(청소비, 자판기운영용역비, CCTV보수비) : 206만원 - 방역시 : 30 만원 | 8341 | -3249 | ⦁ 9월 말 집행완료 금액을 기준으로 잔여월 집행예상금액 산정하여 실행계획서 예산 대비 절감시킴
| 소모성 물품구입 | ⦁ 사무용품 및 기타 소모품 구입 - 조성단 4명+창업기업 8팀 기준 [12명(팀)*100,000원/월*12개월=14,400,000원] - 상세내역 1. 사무용품 및 기타소모품 (조성단4명*100,000원/월*12개월 +창업팀832,000원=5,632,000원) 2. 커피 및 차, 생수 [12명(팀)*22,000원/월*12개월 =3,168,000원] 3. 카트리지 [(400,000원/1세트*6회*칼라프린터2대) +(200,000원/1세트*2회*흑백프린터 2대) =5,600,000원] | 14400 | ⦁ 9월 말 집행 완료금액 769만원 ⦁ 10월~12월(3개월) 집행 예상금액 375만원 - 조성단 4명+창업기업 10팀 기준 [13명(팀)*100,000원/월*3개월=390만원, 15만원 절삭] | 11439 | -2961 | ⦁ 9월 말 집행완료 금액을 기준으로 잔여월 집행예상금액 산정하여 실행계획서 예산 대비 절감시킴
| 식비 및 다과비 | ⦁ 지역거버넌스 회의 다과비 : 외부위원 6명+내부위원 2명+단장 1명 +전담인력 3명 (5,000원*12명*1회=60,000원) ⦁ 지역거버넌스 회의 식비 [(외부위원 6명*25,000원+(내부위원 2명 +단장 1명+전담인력 3명)*10,000원)*1회 =210,000원] ⦁ 사업단 운영/검토 회의 다과비 : 외부위원 3명+내부위원 2명+단장 1명 +전담인력 3명 (5,000원*9명*1회=45,000원) ⦁ 사업단 운영/검토 회의 식비 [(외부위원 3명*25,000원+(내부위원 2명 +단장 1명+전담인력 3명)*10,000원)*1회 =135,000원] ⦁ 프로그램 운영 다과비 : 참석자 6명+단장 1명+전담인력 3명 (5,000원*10명*6회=300,000원) ⦁ 프로그램 운영 식비 : 참석자 4명+단장 1명+전담인력 3명 (10,000원*8명*3회=240,000원) | 990 | ⦁ 변동없음 | 990 | 0
| 여비 | ⦁ 시내 4시간 이내 (10,000원*3명*15회=450,000원) ⦁ 시내 4시간 이상 (20,000원*3명*5회=300,000원) | 750 | ⦁ 시내 4시간 이내 (10,000원*4명*10회=400,000원) | 400 | -350 | ⦁ 비대면 회의로 진행하여 실행계획서 예산대비 절감시킴
| 홍보비 | ⦁ 프로그램 홍보물 포스터 제작 디자인비 - 지역상생 프로그램 등 (150,000원*5회=750,000원) ⦁ 프로그램 관련 현수막 제작 (50,000원*2개*5회=500,000원) ⦁ 사업 홍보물 포스터 제작 디자인비 - 멘토링, 거버넌스 회의, 운영 회의 등 (150,000원*5회=750,000원) ⦁ 사업 관련 현수막 제작 (50,000원*2개*5회=500,000원) | 2500 | ⦁ 변동없음 | 2500 | 0
| 시설비 | ⦁ 창업지원실 및 창업거점센터 정문 및 거리 조성 - 철거, 칸막이 설치, 붙박이 서고, 책상, 의자구입, 정문 사인물 설치, 정문 어닝 교체, 외벽 조성, 담 철거 등 독립형 창업지원실 (120,000,000원*1식) - 상세내역 1. 창업지원실 (1,200,000원/평*44평=52,800,000원) 2. 전기,통신,소방 분리공사 (400,000원/평*44평=17,600,000원) 3. 정문 및 거리 조성 (49,600,000원/1식) | 120000 | ⦁ 변동없음 | 120000 | 0
| 물품취득비(구입) | ⦁ 추가 창업공간 및 시반(창업체험)거리 내 사무실 내 집기 구입 - 복합기(프린터) 2대 구입 (2대*900,000원=1,800,000원) - 커피머신 1대 구입 (1대*300,000원=300,000원) - 정수기 1대 구입 (1대*200,000원=200,000원) - 사무 책상 및 의자, 서랍, 책장 및 선반 등 8세트 (8세트*500,000=4,000,000원) - 회의 테이블 및 의자 2세트 구입 (2세트*650,000원=1,300,000원) | 7600 | ⦁ 변동없음 | 7600 | 0
|  |  | 305230 |  | 295670 | -9560
창업경진대회 | 회의비 및 자문비 | ⦁ 창업경진대회 심사비 - 1일 3시간 이상 - 외부위원 2인 기준 - 서류심사, 발표심사 2회 (150,000원*2명*2회=600,000원) | 600 | ⦁ 변동없음 | 600 | 0
| 단순활동비 | ⦁ 발표심사 진행요원 - 1회 2명 기준 (10,000원*2명*6시간*1회=120,000원) | 120 | ⦁ 변동없음 | 120 | 0
| 프로그램 사업비 | ⦁ 개최준비 및 운영비 - 서류심사, 발표심사 2회 (300,000원*2회=600,000원) | 600 | ⦁ 창업경진대회 완료 : 서류심사, 발표심사, 시상식 집행금액 (약 560,000원) | 560 | -40 | ⦁ 창업경진대회 완료 후 예산절감하여 변경
| 행사비 | ⦁ 안내 및 홍보물 제작 - 포스터 등 제작 (디자인비 150,000원+인쇄비용 50장 200,000원 =350,000원) - 현수막제작 (50,000원*3개=150,000원) | 500 | ⦁ 변동없음 | 500 | 0
| 식비 및 다과비 | ⦁ 창업경진대회 다과비 - 1차 서류심사 심사위원 5인+전담인력 3인 (5,000원*8명*1회=40,000원) - 2차 발표심사 심사위원 5인+전담인력 3인+발표자 20인(팀) (5,000원*28명(팀)*1회=140,000원) ⦁ 창업경진대회 식비 - 서류심사, 발표심사 2회 [(외부위원 2명*25,000원 +내부심사위원 3명*10,000원+전담인력3명 *10,000원)*2회=220,000원] | 400 | ⦁ 변동없음 | 400 | 0
| 창업 시상금 | ⦁ 창업경진대회 시상금 - 13팀 시상 (대상 3,000,000원 1팀 +최우수상 2,000,000원*2팀 +우수상 1,000,000원*3팀 +장려상 500,000원*3팀 +입상 250,000원*4팀=12,500,000원) | 12500 | ⦁ 변동없음 | 12500 | 0
| 창업 활동비 (지원금) | ⦁ 창업 지원금 - 입주기업 9팀 선정 (5,000,000원*9팀=45,000,000원) | 45000 | ⦁ 변동없음 | 45000 | 0
|  |  | 59720 |  | 59680 | -40
쌍방향 O2O 컨설팅 플랫폼 구축 및 기술창업컨설팅 | 멘토비 | ⦁ 전문 (교수, 변호사, 변리사, 회계사, 세무사 등) 기준 - 1일 1시간 240,000원 기준 (240,000원*20시간=4,800,000원) | 4800 | ⦁ 변동없음 | 4800 | 0
| 프로그램 사업비 | ⦁ 멘토 상담 온라인 플랫폼 구축·운영 (23,000,000원*1식=23,000,000원) | 23000 | ⦁ 변동없음 | 23000 | 0
|  |  | 27800 |  | 27800 | 0
숍인숍 뷰티 프로그램 위탁 교육 | 프로그램 사업비 | ⦁ 창업자능력향상을 위한 실기교육 위탁비 (48,000,000원*1식=48,000,000원) - 상세내역 1. 뷰티 국가자격 : 피부, 네일, 메이크업 중 택1 (300,000원*24명*3개월= 21,600,000원) 2. 민간 자격 : 업스타일, 속눈썹 (400,000원*24명=9,600,000원) 3. 국가자격, 민간자격 교육 재료비 (700,000원*24명=16,800,000원) | 48000 | ⦁ 용역계약 완료 : 4,750만원 계약금액 기준 | 47500 | -500 | ⦁ 용역계약 완료 후 잔액으로 예산절감하여 변경
|  |  | 48000 |  | 47500 | -500
도덕 한마당 K-Culture Festival | 단순 활동비 | ⦁ 공연진행요원 - 1회 5명 기준 (10,000원*5명*6시간*1회=300,000원) | 300 | ⦁ 공연진행요원 - 1회 1명 기준 (10,000원*1명*6시간*1회=60,000원) | 60 | -240 | ⦁ 비대면으로 진행하여 진행요원 인원 감소시킴
| 행사비 | ⦁ 행사기획, 설치, 해체, 운영, 초청비 등 용역 비용 (48,000,000원*1식=48,000,000원) ⦁ 안내 및 홍보물 제작 - 포스터 등 제작 (디자인비150,000원+인쇄비 100장 300,000원 =450,000원) - 현수막제작 (50,000원*10개=500,000원) | 48950 | ⦁ 변동없음 | 48950 | 0
|  |  | 49250 |  | 49010 | -240
지역 상권 활성화 프로젝트 상권스토리 발굴을 위한 취재단 모집 | 단순활동비 |  | 0 | ⦁ Track 1 활동비 100만원 - 10회 2명 기준 (10,000원*2인*5시간*10회 기준) ⦁ Track 2 활동비 80만원 - 2회 8명 기준 (10,000원*8인*5시간*2회 기준) | 1800 | 1800 | ⦁ 상권 취재를 위해 단순활동비를 지원하여 예산 편성
|  |  | 0 |  | 1800 | 1800
지역상생 프로젝트 1인 미디어 콘텐츠 문화살리기 공모전 | 프로그램 사업비 |  | 0 | ⦁ 개최준비 및 운영비 - 심사 및 시상식 2회 (270,000원*2회=540,000원) | 540 | 540 | ⦁ 공모전 진행을 위해 개최준비 및 운영비 편성
| 창업 시상금 |  | 0 | ⦁ 공모전 시상금 - 8팀 시상금액 대상 3,000,000*1팀+우수상 1,000,000*3팀+장려상500,000*4팀 =총 8,000,000원 | 8000 | 8000 | ⦁ 시상금 재원 예산 편성: 대상 3,000,000 1팀, 최우수상 2,000,000 2팀, 우수상 1,000,000 3팀, 장려상 500,000*4팀 =총 12,000,000원의 상금에서 덕성여대 캠퍼스타운은 8,000,000원 상금 집행 (나머지 400만원은 신용보증재단에서 집행)
|  |  | 0 |  | 8540 | 8540
2차년도 소요예산 |  |  | 490000 |  | 490000 | 0